## Product backlog
ID | Story | Priority
STAD01 | Là một admin tôi muốn upload truyện tranh | High
STAD02 | Là một admin tôi muốn xem số truyện mình đã cập nhật | High
STAD03 | Là một admin tôi muốn xuất danh sách số truyện đã cập nhật | High
STAD04 | Là một admin tôi muốn thống kê số lượt xem của truyện | Normal
STAD05 | Là một admin tôi muốn thống kê số lượt thích của truyện | Normal
STUS01 | Là một user tôi muốn xem danh sách truyện | High
STUS02 | Là một user tôi muốn xem chi tiết của truyện | Normal
STUS03 | Là một user tôi muốn xem truyện theo từng trang | High
STUS04 | Là một user tôi muốn có trang đăng nhập | Normal

## Estimate Story
ID | Story | Description | Tổng giờ | Ref to Total Estimate
STAD01 | Là một admin tôi muốn upload truyện tranh | Màn hình upload truyện gồm các trang theo thứ tự và các thông tin cơ bản - Layout (12) - Service (12) | 24 | 106
STAD02 | Là một admin tôi muốn xem số truyện mình đã đăng | Xem danh sách truyện - Layout (8) - Service (10) | 18
STAD03 | Là một admin tôi muốn xuất danh sách số truyện đã cập nhật | Xuất ra file excel danh sách truyện đã cập nhật - Layout(0) - Service(8) | 8
STAD04 | Là một admin tôi muốn thống kê số lượt xem của truyện | Cập nhật thêm cho [STAD03] (4) | 5
STAD05 | Là một admin tôi muốn thống kê số lượt thích của truyện | Cập nhật thêm cho [STAD03] (4) | 5
STUS01 | Là một user tôi muốn xem danh sách truyện | Gia công thêm cho STD02 (5) | 5
STUS02 | Là một user tôi muốn xem chi tiết của truyện | Xem chi tiết truyện -Layout (12) -Service (4) | 12
STUS03 | Là một user tôi muốn xem truyện theo từng trang | Xem truyện theo dạng xếp dọc - Layout (8) - Service (8) | 16
STUS04 | Là một user tôi muốn có trang đăng nhập | Cho phép người dùng đăng nhập và sử dụng các tính năng ở [STAD04] [STAD05] - Layout (6) - Service(7) | 13

## Sprint 0
Description | Estimate (hour) | Total hour
Khởi tạo front-end | 3 | 28
Khởi tạo back-end | 3
Tạo entities | 6
Tạo tài liệu | 16

## Total Estimate
Danh mục | Tổng số giờ | Total | Limit
Sprint 0 | 28 | 134 | 130
Story | 106